## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | I want to be able to … | So that… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | Product Goal 1 – Lokale Aktivitäten entdecken | Standort | 1 | Nutzer | dass mein aktueller Standort automatisch erkannt wird | ich sehe dadurch sofort alle Aktivitäten in meiner Nähe | 21 | 18 | - App fragt nach Standortberechtigung - Standort wird möglichst genau erkannt - Bei Ablehnung kann der Standort manuell eingegeben werden
high | 4 | Product Goal 1 – Lokale Aktivitäten entdecken | Umkreissuche | 2 | Nutzer | Aktivitäten in einem einstellbaren Radius sehen | ich finde so passende Vorschläge in meiner Umgebung | 21 | 18 | - Der Radius istauswählbar (z.B. 1km ... 100km) - Liste aktualisiert sich automatisch - Entfernung wird bei jeder Aktivität angezeigt
high | 4 | Product Goal 1 – Lokale Aktivitäten entdecken | Filter | 3 | Nutzer | Aktivitäten können nach Kategorien gefiltert werden (zb. Restaurant, Event etc.) | Schnelles finden von passenden Aktivitäten | 13 | 12 | -Mehrere Kategorien auswählbar -Filter kann zurückgesetzt werden -Ergebnisliste aktualisiert sich
high | 4 | Product Goal 1 – Lokale Aktivitäten entdecken | Detailseite | 4 | Nutzer | detaillierte Informationen zu einer Aktivität sehen | ich kann damit entscheiden, ob die Aktivität für mich geeignet ist | 13 | 12 | -Beschreibung sichtbar -Adresse angezeigt -Öffnungszeiten angezeigt -Bewertung sichtbar
high | 4 | Product Goal 2 – Aktivitäten veröffentlichen | Benutzerverwaltung | 5 | Veranstalter | ein Konto erstellen | Dieser kann seine Aktivitäten eintragen und verwalten | 21 | 18 | - Registrierung mit E-Mail & Passwort - Validierung der Eingaben - Erfolgreiche Registrierung führt zum Login
high | 4 | Product Goal 2 – Aktivitäten veröffentlichen | Aktivitätsverwaltung | 6 | Veranstalter | eine neue Aktivität anbieten oder sein Lokal eintragen | Nutzer könnne Angebote in der App finden | 13 | 12 | - Titel eingeben möglich -Beschreibung eingeben möglich - Adresse angeben - Kategorie auswählen - Öffnungszeiten angeben - Aktivität erscheint in der Suche
high | 4 | Product Goal 2 – Aktivitäten veröffentlichen | Aktivitätsverwaltung | 7 | Veranstalter | Aktivität oder die Informationen zu dem Geschäft bearbeiten | Man kann Änderungen aktualisieren | 13 | 12 | - Bestehende Daten editierbar - Änderungen werden gespeichert - Aktualisierte Version sichtbar
high | 4 | Product Goal 2 – Aktivitäten veröffentlichen | Aktivitätsverwaltung | 8 | Veranstalter | meine Aktivität löschen | Die Aktivität ist nicht mehr öffentlich sichtbar | 8 | 7 | - Lösch-Button vorhanden - Sicherheitsabfrage erscheint - Aktivität verschwindet aus der Suche
medium | 3 | Product Goal 3 - Freizeit im Voraus planen | Benutzerverwaltung | 9 | Nutzer | ein Konto erstellen | sodass ich Aktivitäten im Vorraus planen, Bewertungen abgeben und Favoriten markieren kann | 8 | 7 | - Registrierung mit E-Mail & Passwort - Validierung der Eingaben - Erfolgreiche Registrierung führt zum Login
medium | 3 | Product Goal 3 - Freizeit im Voraus planen | Aktivitätenplanung | 10 | Nutzer | bevorzugte Aktivitäten als Favoriten markieren | sodass ich schnell auf die Aktivitätsinformationen (Detailansicht oder Adresse) zugreifen kann | 5 | 5 | -Eine Aktivität kann über ein sichtbares Icon als Favorit markiert werden. - Das Icon ändert seinen Zustand (z. B. ausgefüllt), wenn die Aktivität als Favorit gespeichert wurde. - Favorisierte Aktivitäten werden in einer separaten „Favoriten“-Liste angezeigt.
medium | 3 | Product Goal 2 – Aktivitäten veröffentlichen | Aktivitätsverwaltung | 11 | Veranstalter | Zeitlich begrenzte Aktivitäten eintragen, die nach der Veranstaltung selbst deaktiviert werden | Sodass vergangene Events, wie Konzerte nicht mehr den Nutzern erscheinen | 5 | 5 | - Aktivität ist bis zur Endzeit im Status „Aktiv“ und wird Nutzern normal angezeigt - Nach der Endzeit wechselt der Status automatisch auf „Abgelaufen/Deaktiviert“ -Veranstalter sieht abgelaufene Aktivitäten weiterhin unter „Meine Aktivitäten“ (mit Status)
low | 2 | Product Goal 3 - Freizeit im Voraus planen | Aktivitätenplanung | 12 | Nutzer | Die Aktivität mit Freunden teilen | damit sie darüber informiert sind und um zusammen teilzunehmen | 3 | 4 | - Auf der Detailseite gibt es einen „Teilen“-Button - Beim Tippen öffnet sich das System-Teilen-Menü (z. B. WhatsApp, SMS, E-Mail) -Öffnet ein Empfänger den Link, wird die Aktivität in der App angezeigt (oder es erscheint ein Hinweis, falls App nicht installiert)
low | 2 | Product Goal 3 - Freizeit im Voraus planen | Aktivitätenplanung | 14 | Nutzer | eine Erinnerung vor einem geplanten Termin erhalten | Damit keine Aktivität vergessen wird | 2 | 3 | - Erinnerung aktivierbar - Zeitpunkt auswählbar - Push-Benachrichtigung erscheint
trivial | 1 | Product Goal 3 - Freizeit im Voraus planen | Aktivitätenplanung | 13 | Nutzer | Notizen bei meinen geplanten Aktivitäten hinzufügen | ich wichtige Informationen oder Vorbereitungen zu einer geplanten Aktivität nicht vergesse. | 1 | 2 | -Nutzer kann innerhalb einer Aktivität eine Notiz hinzufügen. - Ein Texteingabefeld für Notizen ist vorhanden. - Notizen können gespeichert, bearbeitet und gelöscht werden. - Gespeicherte Notizen werden beim erneuten Öffnen der Aktivität angezeigt.